ZPRÁVA K PLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550,

Zastoupená Ing. Eduardem Reicheltem

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č.ú.216686400/0300

Kontaktní osoba:	MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči

Email:		Jiri.Madar@mnul.cz

(dále jen  „Objednatel“)

a

Dobrovolnické centrum, o.s.

se sídlem Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 70225842

Zapsaná – registrovaná u Ministerstva vnitra ČR: VS/1-1/41751/99-R

Zastoupená Mgr. Lenkou Černou, předsedkyní Rady sdružení

Bankovní spojení:	161336496/0300

Kontaktní osoba:	Mgr. Lenka Černá

Telefon: 		606 512 905

Email:		dcul@seznam.cz

Web:		www.dcul.cz

(dále jen  „Zhotovitel“)

REALIZOVANÉ AKTIVITY:

- Konzultační den v Nemocnici Chomutov dne 16.11.2010

  - Účast hlavní sestra Mgr. Anna – Marie Malá, R.N.; Mgr. Lenka Černá, Andrea Hacková, dobrovolný koordinátor Lukáš Charvát

- Konzultační den v Masarykově nemocnici 18.11.2010; 22.11.2010; 29.11.2010

- Konzultační den v Nemocnici Děčín dne 22.11.2010

  - Účast hlavní sestra Barbora Mudrová, Marcela Ridlová a Mgr. Lenka Černá

- Sběr dat o činnosti dobrovolníků v odštěpných závodech KZ, a.s. – viz tabulka níže

- Konzultace přípravy konference dne 23.11.2010 v Mostě s názvem Proč dobrovolník?

  - Realizátoři Nemocnice Most + Diakonie ČCE v Mostě.

  - Účast hlavní sestra Šárová, Daniela Kováčová, hlavní kaplan KZ Jonczy, Jan Panocha z Diakonie ČCE + 10 účastníků

- Zpracování harmonogramu docházky zástupců DC do dobrovolnické kanceláře MN.

- Počet e-mailových konzultací říjen- listopad 2010: 21

- Počet telefonických konzultací s dobrovolníky listopad/prosinec 2010: 35

EVIDOVANÁ DOCHÁZKA V ODŠTĚPNÝCH ZÁVODECH KZ, a.s.:

| Odštěpný závod – nemocnice DĚČÍN: |
| --- |
|  | Počet oddělení: | Počet dobrovolníků: | Počet návštěv: | Hodin celkem: |
| ŘÍJEN 2010: | 6 | 15 | 31 | 64 |
| LISTOPAD 2010: | 7 | 18 | 35 | 76 |
| Odštěpný závod – nemocnice MOST: |
|  | Počet oddělení: | Počet dobrovolníků: | Počet návštěv: | Hodin celkem: |
| ŘÍJEN 2010: | 4 | 16 | 36 | 41 |
| LISTOPAD 2010: | 5 | 19 | 40 | 67 |
| Odštěpný závod – nemocnice TEPLICE: |
|  | Počet oddělení: | Počet dobrovolníků: | Počet návštěv: | Hodin celkem: |
| ŘÍJEN 2010: | 8 | 16 | 43 | 75 |
| LISTOPAD 2010: | 6 | 29 | 59 | 83 |
| Odštěpný závod – nemocnice CHOMUTOV: |
|  | Počet oddělení: | Počet dobrovolníků: | Počet návštěv: | Hodin celkem: |
| ŘÍJEN 2010: |  |  |  | CHYBÍ |
| LISTOPAD 2010: |  |  |  | CHYBÍ |
| Odštěpný závod – Masarykova nemocnice: |
|  | Počet oddělení: | Počet dobrovolníků: | Počet návštěv: | Hodin celkem: |
| ŘÍJEN 2010: |  |  |  | CHYBÍ |
| LISTOPAD 2010: |  |  |  | CHYBÍ |

| ŘÍJEN celkem 2010: | 18 oddělení | 47 dobrovolníků | 110 návštěv | 180 hodin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTOPAD celkem 2010: | 18 oddělení | 66 dobrovolníků | 134 návštěv | 226 hodin |
| CELKEM NÁVŠTĚV A HODIN: říjen – listopad 2010: | 244 NÁVŠTĚV | 406 HODIN |

PLÁN ČINNOSTI V PROSINCI 2010:

- Supervizní setkání pro koordinátorky dobrovolníků dne 15.12.2010 v prostorách DC; supervizorka Mgr. Ivana Vlčková, ředitelka FOKUS Ústí nad Labem

- Konzultační dny v Masarykově nemocnici: 6.12.2010 a 13.12.2010

- Sběr dat o docházce dobrovolníků v odštěpných závodech listopad/prosinec 2010

- 13.12.2010 v 11.00 hodin schůzka dobrovolnická služba a kaplanská služba – vize a perspektivy spolupráce v odštěpných závodech KZ, a.s. a prakticky na půdě MN

- Telefonické kontakty s registrovanými dobrovolníky v MN – zjišťování zájmu o pokračování: Lenka Černá a Michaela Kajlíková

PLÁN ČINNOSTI V LEDNU 2011:

- Konzultační dny v Masarykově nemocnici: 3.1.2011; 10.1.2011; 17.1.2011; 24.1.2011 vždy v čase 14.00 – 16.30 hodin

- Sběr dat o docházce dobrovolníků v odštěpných závodech prosinec/leden 2011

- Konzultační den nemocnice Chomutov 18.1.2011 v čase 13.00 – 17.00 hodin

- Konzultační den nemocnice Most 18.1.2011 dopoledne v 10.30 hodin.

- Zprovoznění kanceláře Dobrovolnické a Kaplanské služby v MN

- Dne 10.1.2011 v MN setkání s dobrovolníky od 15.30 hodin.

SLUŽBY KOORDINÁTOREK DOBROVOLNÍKŮ

MASARYKOVA NEMOCNICE

DOBROVOLNICKÁ KANCELÁŘ v období LEDEN – KVĚTEN 2011

Mgr. Lenka Černá, tel.: 606 512 905, ředitelka Dobrovolnického centra, o.s. www.dcul.cz metodik programu a koordinátorka skupiny dobrovolníků

Mgr. Michaela Kajlíková, farářka Církve Českobratrské husitské tel.: 775 320 400; kaplanka a koordinátorka skupiny dobrovolníků

Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra MN; řízení dobrovolnické kanceláře v MN

| MĚSÍC: | TERMÍN A ČAS: | SLOUŽÍ: | POZNÁMKA: |
| --- | --- | --- | --- |
| LEDEN 2011 | 3.1.2011 14.00-16.30 hodin | Mgr. Michaela Kajlíková |  |
|  | 10.1.2011 14.00-16.00 hodin | M. Kajlíková a L. Černá | Příprava setkání s dobrovolníky MN |
|  | 10.1.2011 16.00 – 17.30 hodin | SETKÁNÍ S DOBROVOLNÍKY | Skupinové SETKÁNÍ S DOBROVOLNÍKY |
|  | 17.1.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Lenka Černá |  |
|  | 24.1.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Lenka Černá |  |
|  | 31.1.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Michaela Kajlíková |  |
| ÚNOR 2011 | 7.2.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Michaela Kajlíková |  |
|  | 14.2.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Lenka Černá |  |
|  | 21.2.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Lenka Černá |  |
|  | 28.1.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Lenka Černá |  |
| BŘEZEN 2011 | 7.3.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Michaela Kajlíková |  |
|  | 14.3.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Michaela Kajlíková |  |
|  | 21.3.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Michaela Kajlíková |  |
|  | 28.3.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Lenka Černá |  |
| DUBEN 2011 | 4.4.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Michaela Kajlíková |  |
|  | 11.4.2011 14.00 – 16.00 hodin | M. Kajlíková a L. Černá | Příprava setkání s dobrovolníky MN |
|  | 11.4.2011 16.00 – 17.30 hodin | SETKÁNÍ S DOBROVOLNÍKY | Skupinové SETKÁNÍ S DOBROVOLNÍKY |
|  | 18.4.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Lenka Černá |  |
| KVĚTEN 2011 | 2.5.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Michaela Kajlíková |  |
|  | 9.5.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Lenka Černá |  |
|  | 16.5.2011 14.00 – 16.30 hodin | Mgr. Lenka Černá |  |

Mgr. Lenka  Č e r n á

Ředitelka Dobrovolnického centra, o.s.

V Ústí nad Labem dne 13.12.2010